## Hoja1
ID | Requisito Funcional | Riesgo | Impacto | Plan de Mitigación
R1 | RF1: Registrar clientes | Datos incorrectos o incompletos | Alto | Solicitar campos obligatorios, validar que el correo tenga formato correcto y mostrar mensajes de error al usuario
R2 | RF2: Iniciar sesión | Acceso no autorizado | Alto | Usar contraseñas seguras, validar usuario y contraseña correctamente y limitar intentos fallidos
R3 | RF3: Mostrar menú | Información desactualizada | Medio | Mantener el menú actualizado desde la base de datos y revisar periódicamente la información
R4 | RF4: Agregar al carrito | Errores en cantidades | Medio | Validar que la cantidad sea correcta y que el producto esté disponible antes de agregarlo
R5 | RF5: Generar pedidos | Pérdida o duplicación de pedidos | Alto | Confirmar el pedido antes de registrarlo y guardar la información correctamente
R6 | RF6: Registrar pagos | Pagos duplicados o fallidos | Alto | Verificar que el pago se realice una sola vez y confirmar el estado antes de registrarlo
R7 | RF7: Administrar productos | Cambios incorrectos | Medio | Permitir cambios solo a usuarios autorizados y confirmar antes de guardar modificaciones
R8 | RF8: Actualizar estado de pedidos | Estados incorrectos | Alto | Seguir un orden lógico de estados y validar cada cambio antes de actualizar
R9 | RF9: Gestionar envío | Entregas incorrectas o retrasos | Alto | Verificar dirección antes de enviar y hacer seguimiento del estado del envío